## Sheet1
上武高速局部路段路面、边坡修复养护工程路堑挡墙及平台沟劳务分包清单 附件1
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制合价（元） | 投标单价 | 投标合价（元） | 备注
一 | 路堑挡土墙 | 清理塌方 | m3 | 600 | 63.9192 | 38351.5401 |  |  | 含挖掘机进出场、塌方清理、塌方及弃土装车、塌方运输出场及场地寻找。
|  | 开挖土方 | m3 | 85 | 63.9192 | 5433.1349
|  | C20混凝土 | m3 | 585.75 | 323.18 | 189302.685 |  |  | 含模板清理、模板吊运到位、斜坡吊车配合装模、斜坡锚固、辅材提供、吊车打混凝土及养护，（不含混凝土）
|  | 墙背砂砾回填 | m3 | 400 | 323.18 | 129272 |  |  | 含砂砾购置并到场及吊车吊运到位并人工回填和夯实。
|  | 挡土墙模板及钢管 | 项 | 1 | 10565.5 | 10565.5 |  |  | 钢模按400m2考虑，相应配置钢管及其他拉杆等材料
|  | 吊车使用费 | 月 | 1 | 38872 | 38872 |  |  | 含吊车进出场、吊车租赁1个月及燃油费
|  | 发电机使用费 | 月 | 1 | 7706.6 | 7706.6 |  |  | 含发电机进出场、发电机租赁1个月及燃油费
|  | 安全费 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 不含安全设施的购置
| 小 计 |  | 元 |  |  | 439503.46
二 | 路堑平台沟 | 挖基土方 | m3 | 11.2 | 155 | 1736 |  |  | 人工开挖及弃置
|  | C15混凝土 | m3 | 2.24 | 780 | 1747.2 |  |  | 吊车吊运、人工振捣及养护（不含混凝土）
|  | 粘结砖 | m3 | 3.36 | 1141.1924 | 3834.4064 |  |  | 砖块购置并到场、人工配合吊运砖块及拌砂浆砌筑、养护。
|  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 36.4 | 20 | 728 |  |  | 台帽2个，一个台帽考虑现场施工接近2天，按2天/个计算
|  | 吊车使用费 | 台班 |  |  | 0 |  |  | 此项已含在路堑挡土墙吊车使用费之内
| 小 计 |  | 元 |  |  | 8045.6064
总 计 |  |  | 元 |  |  | 447549.0664
注： 1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费（除砼）、人工费、制作费、安装费、 运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。 2、我公司提供税率为 %，税名为 * 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。 3、本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。 4、支付方式： 项目主体结构完成后经业主、监理验收合格，乙方开具专用增值税税票后7个有效工作日内支付，支付已完成工程量的 80 ％； 本项目交工验收后，甲方支付给乙方的工程量计量款至总额的 97 ％（暂定）； 剩余工程款至缺陷期结束付清 。 5、项目施工工期： 45 天。 6、质保期： 2 年。 7、投标单价不能超过控制单价；施工人员必须购买保险；以上控制单价含9%增值税。 8、其他需说明的内容： 。